# Plan de proyecto
## Introducción
En este apartado se va a especificar el proceso de planificación temporal del proyecto y el seguimiento que se ha llevado a cabo.
A continuación se analizará la viabilidad del proyecto, desde la perspectiva económica y legal.
Si se desea, se puede consultar el proyecto en el repositorio GitHub desde el siguiente enlace https://github.com/RosanaAV/BlocklyToChapinToCFacil

## Planificación temporal
Para el desarrollo del proyecto se plantea seguir una metodología ágil de tipo Scrum. El periodo de desarrollo se ha dividido en 9 sprints.

### Sprint 0: 24/02/2017
Este sprint marcó el comienzo del proyecto, debido a que se elige el proyecto y se desarrolla la planificación temporal que se va a llevar a cabo hasta el día de la entrega, que es el día 15 de junio de 2017.

### Sprint 1: 27/02/2017 – 05/03/2017
El objetivo de este sprint es entender el proyecto, conocer la aplicación Blockly, saber cómo funciona y decidir que herramientas se van a utilizar para el desarrollo.
También se van a fijar los objetivos del proyecto y se creará la introducción al proyecto.

### Sprint 2: 06/03/2017 – 12/03/2017
El objetivo de este sprint es conocer y aprender a utilizar las herramientas que se van a usar durante el desarrollo del proyecto.
También se van a especificar los requisitos y los casos de uso.

### Sprint 3: 13/03/2017 – 02/04/2017
El objetivo de este sprint es finalizar con la primera fase del proyecto, tanto con su desarrollo y programación, como con la documentación.

### Sprint 4: 03/04/2017 – 16/04/2017
El objetivo de este sprint es finalizar con la segunda fase del proyecto, tanto con su desarrollo y programación, como con la documentación.

### Sprint 5: 17/04/2017 – 30/04/2017
El objetivo de este sprint es finalizar con la tercera fase del proyecto, tanto con su desarrollo y programación, como con la documentación.

### Sprint 6: 01/05/2017 – 14/05/2017
El objetivo de este sprint es finalizar con la cuarta fase del proyecto, tanto con su desarrollo y programación, como con la documentación.

### Sprint 7: 15/05/2017 – 28/05/2017
El objetivo de este sprint es finalizar con la quinta fase del proyecto, tanto con su desarrollo y programación, como con la documentación.

### Sprint 8: 29/05/2017 – 11/06/2017
El objetivo de este sprint es terminar con el proyecto, finalizar con alguna tarea que no se haya terminado, crear la documentación final, con las documentaciones creadas anteriormente y los nuevo archivos que habría que crear.
También se van a crear los anexos de especificación de diseño, documentación técnica de programación y documentación se usuario.

### Sprint 9: 12/06/2017 – 15/06/2017
Los objetivos de este sprint son maquetar el proyecto, imprimirlo y entregarlo.

## Seguimiento
Debido a motivos personales no se pudo respetar las fechas fijadas en la planificación inicial del proyecto, pero sí que se han ido siguiendo la planificación del desarrollo en 9 sprints.

### Sprint 0
Como se ha dicho en la planificación del proyecto, el día 24 de febrero del 2017, es la fecha de asignación del proyecto y es cuando se desarrolla la planificación temporal que debe llevar el proyecto.

### Sprint 1
En el desarrollo de este sprint se conoció la herramienta Blockly, aprendiendo como funciona y visualizando los archivos fuentes de la herramienta.
En este momento se decidió desarrollar la aplicación como una extensión de la aplicación Blockly, siguiendo el modelo de programación para la conversión de código que utiliza Blockly para los otros lenguajes de la aplicación, programando en Python y JavaScript.
Se especificaron los objetivos del proyecto y se redactó una introducción.

### Sprint 2
En el desarrollo de este sprint se decidió cambiar de herramientas para la programación de la aplicación, ya no se utilizarían los lenguajes Python y JavaScript, debido a que siguiendo el modelo anterior, nuestro conversor generaría en el código variables globales, y no variables locales, así que se decidió desarrollar con el analizador léxico y sintáctico Flex/Bison.
Se especificaron los requisitos del proyecto y los casos de uso.

### Sprint 3
En el desarrollo de este sprint, se empezó con la primera fase del proyecto con Flex/Bison.
En la primera fase o nivel del proyecto se quiere generar una aplicación que convierta programas que muestran un texto por pantalla, y el código de esa fase.
Se empezó a desarrollar el proyecto con Flex/Bison, pero se decidió probar con el analizador léxico y sintáctico Javacc ya que no se avanzaba, y resultó más sencillo de utilizar, por lo que se volvió a cambiar de herramienta.
Este sprint fue uno de los más largo en tiempo debido a que se tuvieron que instalar dos tipos de herramientas diferentes, aprender a utilizarlas y empezar con ambas el desarrollo del proyecto.

### Sprint 4
Este sprint corresponde a el desarrollo de la segunda fase del proyecto, ampliar la aplicación para que los programas puedan incluir el uso de variables, así como su documentación.

### Sprint 5
Este sprint corresponde a el desarrollo de la tercera fase del proyecto, ampliar la aplicación para que los programas puedan hacer operaciones aritméticas, así como su documentación.

### Sprint 6
Este sprint corresponde a el desarrollo de la cuarta fase del proyecto, ampliar la aplicación para que los programas puedan utilizar funciones, así como su documentación.

### Sprint 7
Este sprint corresponde a el desarrollo de la quinta fase del proyecto, ampliar la aplicación para que los programas puedan incluir operaciones condicionales if e if-else, así como su documentación.
Este sprint también fue largo en tiempo debido a que se localizaron fallos de las fases anteriores y se solucionaron, como por ejemplo, la declaración de las variables o el correcto posicionamiento de los paréntesis en el conversor.

### Sprint 8
Durante este sprint se finalizó con el desarrollo y generación de la documentación de la memoria y los anexos del proyecto, además de la creación del archivo .jar y de la modificación del archivo make.
Este sprint también fue largo en tiempo, debido a que había que terminar de completar la documentación del proyecto.

### Sprint 9
En este sprint, se maqueta el proyecto, se imprime y se entrega el día 14 de febrero de 2018.

## Estudio de viabilidad
En el siguiente apartado se estudian los costes del desarrollo del proyecto.

### Viabilidad económica
#### Costes de personal
Este proyecto se puede llevar a cabo por un desarrollador empleado a tiempo completo durante cuatro meses. Se considera el siguiente salario:

Concepto	Coste
Salario mensual neto	1.000 €
Retención IRPF (19%)	371,82 €
Seguridad social (29,9%)	585,12 €
Salario mensual bruto	1.956,95 €
Total 4 meses	7.827,80 €

Tabla 1: Costes de personal

#### Costes de hardware
Como único coste hardware se considera el ordenador portátil, con una amortización de 4 años.

Concepto	Coste
Ordenador portatil	600 €
Amortización mensual	12,50 €
Total 4 meses	50 €

Tabla 2: Costes de hardware

#### Costes varios
Resto de costes del proyecto.

Concepto	Coste
Memoria impresa y cartel	50 €
Alquiler oficina	400 €
Internet	120 €
Total 4 meses	570 €

Tabla 3: Costes varios

#### Costes totales
Suma de los costes del proyecto.

Concepto	Coste
Personal	7.827,80 €
Hardware	50 €
Varios	570 €
Total 4 meses	8.447,80 €

Tabla 4: Costes totales

### Viabilidad legal
Se utiliza en el desarrollo del proyecto software externo con licencias propias, que influye sobre el apartado legal del proyecto:
- JavaCC: JavaCC está sujeto a la licencia BSD(Berkeley Softwsre Distribution)[1] de código abierto.
- Makefile: Makefile está sujeto a licencia GLP[2]